## Reglamento
Reglamento de Uso y actualización de actividades
Anotar el nombre del proyecto en el que se encuentran actualmente en la casilla que dice "NOMBRE DEL PROYECTO".
En la casilla que dice "Actividad x" deben anotar la(s) actividad(es) que se estan comprometiendo cumplir en el plazo máximo de 1 día.
Todas las actividades se deben crear bajo la categoría de "OBJETIVO"
En la columna "PROGRESO" deben anotar el porcentaje de cumplimiento de la actividad que se comprometieron ejecutar el día señalado. Para actualizar esta casilla ver "ANTES DE RETIRARSE DE LA OFICINA"
AL INICIO DEL DIA
Cada día antes de comenzar sus actividades, los desarrolladores de software deberán anotar la(s) meta(s) que tienen proyectada(s) cumplir en el día. Durante el día se estará revisando quienes no hayan agendado sus metas.
ANTES DE RETIRARSE DE LA OFICINA:
Todos los días antes de retirarse de sus labores, deben marcar el porcentaje de cumplimiento de la tarea que se agendaron como meta. No aplica resolución de tickets.
NOTA:
Esta es una prueba piloto para obtener retroalimentación de la ejecución de sus tareas. El estado de las tareas esta sujeto a auditoría de seguimiento. Este método esta aprobado por la Dirección y Subdirección de la DCAI

## HCHUR
Coordinación de Informática
|  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Fecha de inicio del proyecto: | 2022-02-15 |  |  |  | febrero | [13 empty] | marzo | [34 empty] | abril
Incremento de desplazamiento: | 0 | time axis 2022-02-15 to 2022-04-11
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | Categoría | Progreso | Ejecución | Días | time axis 2022-02-15 to 2022-04-11
CONTROL DE DOCUMENTOS ISO
Diseño de Formulario para la creación de una nueva versión de documento ISO | Objetivo | 100% | 2022-02-15 | 1 | 2022-02-15: 2
Previsualizar en Visor de PDF la nueva versión del documento con la colocación de los códigos QR | Objetivo | 100% | 2022-02-15 | 1 | 2022-02-15: 2
Validar que no se puedan crear nuevas versiones mientras aún exista una versión en revisión | Objetivo | 100% | 2022-02-15 | 1 | 2022-02-15: 2
Transferir al visor del detalle del documento, cualquiera de las versiones registradas. | Objetivo | 100% | 2022-02-15 | 1 | 2022-02-15: 2
Formulario de detalle de versión, visor y sección de comentarios por parte del revisor. | Objetivo | 0% | 2022-02-16 | 1 | 2022-02-16: 2
Componente para registro en bitácora | Objetivo | 0% | 2022-02-16 | 1 | 2022-02-16: 2
Tarjeta con detalle de la versión que se esta visualizando. | Objetivo | 0% | 2022-02-16 | 1
Componente para cambio de estado | Objetivo | 0% | 2022-02-16 | 1 | 2022-02-16: 2
Actividad 9 | Objetivo | 0% |  | 1
Actividad 10 | Objetivo | 0% |  | 1
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.

## JTOBAR
Coordinación de Informática
|  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Fecha de inicio del proyecto: | 2022-02-15 |  |  |  | febrero | [13 empty] | marzo | [34 empty] | abril
Incremento de desplazamiento: | 0 | time axis 2022-02-15 to 2022-04-11
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | Categoría | Progreso | Ejecución | Días | time axis 2022-02-15 to 2022-04-11
Cambio en Módulo Gestión de Suministros (Ticket STS-UGU-WDL6)
Análisis del código fuente. | Objetivo | 100% | 2022-02-14 | 1
Desarrollo del cambio solicitado. | Objetivo | 0% | 2022-02-15 | 1 | 2022-02-15: 2
Actividad 3 | Objetivo | 0% |  | 1
Actividad 4 | Objetivo | 0% |  | 1
Actividad 5 | Objetivo | 0% |  | 1
Actividad 6 | Objetivo | 0% |  | 1
Actividad 7 | Objetivo | 0% |  | 1
Actividad 8 | Objetivo | 0% |  | 1
Actividad 9 | Objetivo | 0% |  | 1
Actividad 10 | Objetivo | 0% |  | 1
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.

## GMARTINEZ
Coordinación de Informática
|  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Fecha de inicio del proyecto: | 2022-02-15 |  |  |  | febrero | [13 empty] | marzo | [34 empty] | abril
Incremento de desplazamiento: | 0 | time axis 2022-02-15 to 2022-04-11
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | Categoría | Progreso | Ejecución | Días | time axis 2022-02-15 to 2022-04-11
Modulo de Imprevistos
Puesta a produccion de aplicacion | Objetivo | 100% | 2022-02-14 | 1
Hacer actualizacion masiva para adaptar lo ingresado anteriormente al nuevo modulo | Objetivo | 0% | 2022-02-15 | 1 | 2022-02-15: 2
Actividad 3 | Objetivo | 0% |  | 1
Actividad 4 | Objetivo | 0% |  | 1
Actividad 5 | Objetivo | 0% |  | 1
Actividad 6 | Objetivo | 0% |  | 1
Actividad 7 | Objetivo | 0% |  | 1
Actividad 8 | Objetivo | 0% |  | 1
Actividad 9 | Objetivo | 0% |  | 1
Actividad 10 | Objetivo | 0% |  | 1
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.

## NVASQUEZ
Coordinación de Informática
|  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Fecha de inicio del proyecto: | 2022-02-15 |  |  |  | febrero | [13 empty] | marzo | [34 empty] | abril
Incremento de desplazamiento: | 0 | time axis 2022-02-15 to 2022-04-11
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | Categoría | Progreso | Ejecución | Días | time axis 2022-02-15 to 2022-04-11
SINACIG
Creacion de modulo de reportes | Objetivo | 100% | 2022-02-14 | 1
Envio de correos para usuarios creados | Objetivo | 0% | 2022-02-15 | 1 | 2022-02-15: 2
Actividad 3 | Objetivo | 0% |  | 1
Actividad 4 | Objetivo | 0% |  | 1
Actividad 5 | Objetivo | 0% |  | 1
Actividad 6 | Objetivo | 0% |  | 1
Actividad 7 | Objetivo | 0% |  | 1
Actividad 8 | Objetivo | 0% |  | 1
Actividad 9 | Objetivo | 0% |  | 1
Actividad 10 | Objetivo | 0% |  | 1
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.